Додаток 1

до рішення виконкому

від 29 вересня 2025 року № 237

План заходів

з підготовки проекту бюджету Троїцької сільської територіальної громади на 2026 рік

| № з/п | Зміст заходів | Термін виконання | Відповідальні за виконання |
| --- | --- | --- | --- |
| 1. | Надання фінансовому відділу сільської ради прогнозних показників надходжень до бюджету Троїцької сільської територіальної громади (далі – бюджет ТГ) на 2025 рік у розрізі платежів, зокрема по місцевим податкам і зборам (транспортного податку, єдиного податку, податку на нерухоме майно, відмінне від земельної ділянки, плати за землю) з детальними обґрунтуваннями. | До 01 жовтня 2025 року | Головне управління Державної податкової служби у Дніпропетровській області (за згодою) |
| 2. | Надання фінансовому відділу сільської ради прогнозних показників надходжень до бюджету ТГ на 2026 рік з детальними обґрунтуваннями: |  |  |
| 2.1 | надходжень від продажу землі, коштів від відшкодування втрат сільськогосподарського і лісогосподарського виробництва, орендної плати за водні об’єкти (у розрізі відповідних підприємств) | До 04 жовтня 2025 року | Відділ з земельних відносин, благоустрою та охорони навколишнього середовища виконавчого комітету сільської ради |
| 2.2 | надходжень коштів пайової участі в утриманні об’єктів благоустрою та за розміщення тимчасових малих архітектурних споруд | До 04 жовтня 2025 року | Відділ з питань комунальної власності, житлово-комунального господарства, інфраструктури та будівництва |
| 2.3 | власних надходжень бюджетних установ з детальними обґрунтуваннями | До 10 жовтня 2025 року | Відділ з бюджету, фінансів, бухгалтерського обліку та звітності КЗ «ЦНСПТСРПРДО» |  |
| 3. | Проведення з Міністерством фінансів України роботи стосовно достовірності розрахунків при визначенні на плановий рік обсягів реверсної дотації при здійсненні горизонтального вирівнювання податкоспроможності бюджету ТГ | До прийняття Закону України «Про Державний бюджет України на 2026 рік» в другому читанні | Фінансовий відділ сільської ради |  |
| 4. | Забезпечення аналізу розрахункових показників цільових субвенцій з державного бюджету по галузі «Освіта», методики їх визначення на 2026 рік після доведення їх обсягів Міністерством фінансів України та опрацювання їх з галузевим міністерством. | У триденний термін після доведення Міністерством фінансів України | Відділ освіти, культури, молоді та спорту виконавчого комітету сільської ради, фінансовий відділ сільської ради |  |
| 5 | Забезпечення у разі потреби підготовки зауважень та пропозицій сільської ради до проекту Закону України “Про Державний бюджет України на 2026 рік” і обсягів міжбюджетних трансфертів та надання їх до Кабінету Міністрів України, Міністерства фінансів України, інших центральних органів виконавчої влади, Комітету Верховної Ради з питань бюджету, профільним комітетам Верховної Ради України, народним депутатам України. | До прийняття Закону України «Про Державний бюджет України на 2026 рік» в другому читанні | Фінансовий відділ сільської ради |  |
| 6. | Проведення роботи з надання, з урахуванням програмного комплексу, інформації Міністерству освіти і науки України щодо базових мережевих показників установ освіти, з урахуванням яких здійснюються розрахунки обсягів міжбюджетних трансфертів по відповідній галузі. | У встановлений Міністерством освіти і науки України термін | Відділ освіти, культури, молоді та спорту виконавчого комітету сільської ради |  |
| 7. | Проведення роботи щодо визначення обсягів міжбюджетних трансфертів, які плануються передати (отримати) з інших місцевих бюджетів, для врахування їх при формуванні проекту бюджету ТГ на 2026 рік. | До 21 жовтня 2025 року | Фінансовий відділ сільської ради |  |
| 8. | Здійснення моніторингу та визначення заходів щодо упорядкування та оптимізації мережі, штатної чисельності та контингентів підопічних бюджетних установ соціально-культурної сфери, які утримуються за рахунок коштів бюджету ТГ | До 10 жовтня 2025 року | Головні розпорядники бюджетних коштів |  |
|  | З метою формування галузевого (секторального) проектного портфелю: здійснити техніко-економічне обґрунтування публічних інвестиційних проектів з дотриманням вимог визначених постановою Кабінету Міністрів України від 28 лютого 2025 року № 527 ‟Деякі питання управління публічними інвестиціямиˮ (зі змінами) і використанням Єдиної інформаційної системи управління публічними інвестиційними проектами (DREAM) та забезпечити їх подання на галузеву (секторальну) оцінку; забезпечити формування галузевих (секторальних) проектних портфелів та подання публічних інвестиційних проектів для проведення експертної оцінки. | До 30 вересня 2025 року | Ініціатори проектів (програм) |  |
|  | З метою формування Єдиного проектного портфелю публічних інвестицій провести експертну оцінку публічних інвестиційних проектів, які включені до галузевого (секторального) проектного портфелю | До 30 вересня 2025 року | Ініціатори проектів (програм) |  |
|  | Забезпечити формування та подання проекту Єдиного проектного портфелю публічних інвестицій на схвалення до місцевої інвестиційної ради | До 01 жовтня 2025 року | Ініціатори проектів (програм) |  |
|  | Забезпечити розгляд та схвалення консолідованого переліку публічних інвестиційних проектів Єдиного проектного портфелю публічних інвестицій та здійснити розподіл обсягу публічних інвестицій на плановий та два наступні за плановим бюджетні періоди в розрізі джерел і механізмів фінансового забезпечення | До 25 жовтня 2025 року | Місцева комісія з розподілу публічних інвестицій |  |
| 9. | Розробка форми бюджетного запиту, з урахуванням типової форми бюджетного запиту, визначеної Міністерством фінансів України та особливостей складання проекту бюджету ТГ на 2026 рік і інструкції з його підготовки. | Після отримання з Міністерства фінансів України особливостей складання проектів місцевих бюджетів на 2026 рік | Фінансовий відділ сільської ради |  |
| 10. | Проведення погоджувальних нарад з головними розпорядниками бюджетних коштів з обговорення основних підходів та показників бюджету ТГ на 2026 рік, узгодження обсягів коштів, необхідних для досягнення цілей державної політики з реальними можливостями ресурсної частини бюджету. | Жовтень 2025 року | Фінансовий відділ сільської ради, головні розпорядники бюджетних коштів |  |
| 11. | Доведення до головних розпорядників бюджетних коштів: |  |  |  |
| 11.1. | прогнозних обсягів міжбюджетних трансфертів, врахованих у проекті Державного бюджету на 2026 рік, схваленого Кабінетом Міністрів України та методики їх визначення; | Одноденний термін після отримання від Департаменту фінансів обласної державної адміністрації | Фінансовий відділ сільської ради |  |
| 11.2. | форми бюджетного запиту на 2026-2028 роки разом з інструкцією по його заповненню; | До 02 жовтня 2025 року | Фінансовий відділ сільської ради |  |
| 11.3. | інструктивного листа щодо організаційних та інших вимог, яких зобов’язані дотримуватися всі розпорядники бюджетних коштів; | До 02 жовтня 2025 року | Фінансовий відділ сільської ради |  |
| 11.4. | орієнтовних обсягів видатків загального фонду бюджету ТГ та надання кредитів з бюджету ТГ на 2026 рік, виходячи з прогнозу фінансових ресурсів, відповідно до вимог статей 34, 75 Бюджетного кодексу України. | До 10 жовтня 2025 року | Фінансовий відділ сільської ради |  |
| 12. | Проведення моніторингу регіональних програм у відповідних галузях з метою упорядкування та оптимізації їх основних завдань та заходів, підвищення ефективності та результативності їх реалізації. У разі потреби фінансування у 2025 році видатків, які здійснюються відповідно до регіональних програм, термін дії яких закінчується у 2025 році, вжиття заходів щодо внесення відповідних змін для продовження їх дії або затвердження нових програм. | До 21 жовтня 2025 року | Відділ освіти, культури, молоді та спорту виконавчого комітету сільської ради; КЗ «ЦНСПТСРПРДО»; відділ з земельних відносин, благоустрою та охорони навколишнього середовища виконавчого комітету сільської ради; відділ з питань комунальної власності, житлово-комунального господарства, інфраструктури та будівництва; відділ з питань цивільного захисту надзвичайних ситуацій та мобілізаційної роботи виконавчого комітету сільської ради; служба у справах дітей виконавчого комітету сільської ради КП «Троїцьке ЖКГ» |  |
| 13. | Організація роботи з розробки бюджетних запитів на 2026 рік | До 21 жовтня 2025 року | Головні розпорядники бюджетних коштів |  |
| 14. | При підготовці бюджетних запитів на 2026 рік забезпечити: | До 21 жовтня 2025 року | Головні розпорядники бюджетних коштів |  |
| 14.1. | дотримання кількісних та вартісних показників, що впливають на розрахунковий обсяг видатків; | До 21 жовтня 2025 року | Головні розпорядники коштів сільського бюджету |  |
| 14.2. | включення результативних показників бюджетних програм, розмежованих за статтю з метою забезпечення гендерної рівності; | До 21 жовтня 2025 року | Головні розпорядники бюджетних коштів |  |
| 14.3. | планування та прогнозування видатків з урахуванням результатів оцінки ефективності бюджетних програм, проведеної з урахуванням методичних рекомендацій щодо здійснення оцінки ефективності бюджетних програм, встановлених Міністерством фінансів України, та висновків за результатами контрольних заходів, проведених органами, уповноваженими на здійснення контролю за дотриманням бюджетного законодавства; | До 21 жовтня 2025 року | Фінансовий відділ сільської ради, головні розпорядники бюджетних коштів |  |
| 14.4. | під час формування видатків бюджету розвитку визначення пріоритетних напрямів та включення насамперед об’єктів, по яких є затверджена проектно-кошторисна документація на виконання робіт, та об’єктів, по яких необхідно здійснювати роботи аварійного або невідкладного характеру. | До 21 жовтня 2025 року | Головні розпорядники бюджетних коштів |  |
| 14.5. | врахування комплексу організаційних заходів з енергозбереження та підвищення енергоефективності, у тому числі стосовно повного оснащення бюджетних установ сучасними засобами обліку енергоносіїв | До 21 жовтня 2025 року | Головні розпорядники бюджетних коштів |  |
| 15. | Подання бюджетних запитів на 2026 рік фінансовому відділу сільської ради за доведеними формами з урахуванням вимог Інструкції з їх підготовки, з розрахунками, аргументованими поясненнями та обґрунтуванням потреби в бюджетних коштах за кожним кодом програмної та економічної класифікації видатків, враховуючи відповідність проекту видатків вимогам щодо жорсткого режиму економії бюджетних коштів, досягнення максимальних результатів при мінімальних затратах, приведення фінансових зобов’язань у відповідність до реальних можливостей бюджету територіальної громади. Погодження бюджетних запитів сільським головою та подання їх разом із пояснювальною запискою. | До 31 жовтня 2025 року | Головні розпорядники бюджетних коштів |  |
| 17. | Проведення аналізу бюджетних запитів на 2026 рік, поданих головними розпорядниками бюджетних коштів на предмет відповідності меті, пріоритетності, а також ефективності використання бюджетних коштів, узагальнення їх та прийняття рішення щодо включення їх до пропозиції проекту бюджету ТГ на 2025 рік, згідно з вимогами чинного законодавства. | Постійно до затвердження бюджету громади на 2026 рік | Фінансовий відділ сільської ради, головні розпорядники бюджетних коштів |  |
| 18. | Доведення до головних розпорядників бюджетних коштів обсягів міжбюджетних трансфертів, врахованих у проекті державного бюджету, прийнятого Верховною Радою України у другому читанні | Одноденний термін після отримання від Мінфіну, Департаменту фінансів обласної державної адміністрації | Фінансовий відділ сільської ради |  |
| 19. | Підготовка проекту рішення про бюджет Троїцької сільської територіальної громади на 2026 рік і матеріалів, передбачених статтею 76 Бюджетного кодексу України, та подання його виконавчому комітету сільської ради | Листопад 2025 року | Фінансовий відділ сільської ради |  |
| 20. | Схвалення проекту рішення про бюджет Троїцької сільської територіальної громади на 2026 рік виконавчим комітетом сільської ради | Листопад - грудень 2025 року | Виконавчий комітет сільської ради |  |
| 21. | Направлення схваленого проекту рішення про бюджет Троїцької сільської територіальної громади на 2026 рік на розгляд Троїцької сільської ради | До 12 грудня 2025 року | Фінансовий відділ сільської ради |  |
| 22. | Участь у семінарах, нарадах з депутатами Троїцької сільської ради, іншими учасниками бюджетного процесу щодо розгляду проекту рішення сільської ради «Про бюджет Троїцької сільської територіальної громади на 2026 рік» | Протягом грудня 2025 року (згідно регламенту, затвердженого сільською радою) | Фінансовий відділ сільської ради, депутати сільської ради, головні розпорядники бюджетних коштів, одержувачі бюджетних коштів |  |
| 23. | Доопрацювання проекту рішення про бюджет ТГ на 2026 рік з урахуванням показників обсягів міжбюджетних трансфертів, врахованих у проекті державного бюджету, прийнятому Верховною Радою України у другому читанні та зауважень депутатських комісій | Грудень 2025 року | Фінансовий відділ сільської ради, головні розпорядники бюджетних коштів |  |
| 24. | Прийняття рішення сільської ради «Про бюджет Троїцької сільської територіальної громади на 2026 рік» | До 25 грудня 2025 року | Фінансовий відділ сільської ради |  |
| 26. | Забезпечення формування мережі розпорядників бюджетних коштів нижчого рівня та одержувачів коштів на 2026 рік відповідно до статті 89 Бюджетного кодексу України та вимог наказу Міністерства фінансів України від 23 серпня 2012 року №938 “Про затвердження Порядку казначейського обслуговування місцевих бюджетів”, зареєстрованого в Міністерстві юстиції України 12 вересня 2012 року за № 1569/21881 (із змінами). | До 15 грудня 2025 року | Головні розпорядники бюджетних коштів |  |
| 27. | Подання інформації, що міститься в рішенні про бюджет Троїцької сільської територіальної громади на 2026 рік через ПЗ «LOGICA». | До 27 грудня 2025 року | Фінансовий відділ сільської ради, головні розпорядники бюджетних коштів |  |
|  | Розміщення бюджетних запитів на 2026 рік на офіційних сайтах головних розпорядників бюджетних коштів, сільської ради або оприлюднення їх в інший спосіб. | До 27 грудня 2025 року | Головні розпорядники бюджетних коштів |  |
| 28. | Подання інформації, що міститься в бюджетних запитах головних розпорядників бюджетних коштів через ПЗ «LOGICA». | До 31 грудня 2025 року | Фінансовий відділ сільської ради, головні розпорядники бюджетних коштів |  |

Секретар виконавчого комітету                                                                                                                Валентина ЗРАЖЕВСЬКА