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ОБҐРУНТУВАННЯ
технічних та якісних характеристик предмета закупівлі, розміру бюджетного призначення та очікуваної вартості
(відповідно до пункту 4-1 постанови Кабінету Міністрів України від 11.10.2016 № 710)
	Замовник
	Виконавчий комітет Троїцької сільської ради Павлоградського району Дніпропетровської області, код ЄДРПОУ 41747100

	Предмет закупівлі
	Нове будівництво місцевої автоматизованої системи централізованого оповіщення (МАСЦО) в населених пунктах Троїцької територіальної громади з розподіленням на 7 черг будівництва

	Ідентифікатор
	UA-2026-08-07-000393-a

	Код ДК 021:2015
	45310000-3 — Електромонтажні роботи

	Вид предмета / процедура
	Роботи / відкриті торги з особливостями

	Місце виконання
	Населені пункти Троїцької сільської територіальної громади Павлоградського району Дніпропетровської області

	Строк виконання
	до 01 липня 2027 року

	Бюджетна класифікація
	КПКВК 7330; КЕКВ 3122


1. Нормативна підстава та обґрунтування потреби
Закупівля здійснюється на виконання повноважень органу місцевого самоврядування у сфері цивільного захисту, визначених статтею 19 Кодексу цивільного захисту України, Положенням про організацію оповіщення про загрозу виникнення або виникнення надзвичайних ситуацій та організації зв’язку у сфері цивільного захисту, затвердженим постановою Кабінету Міністрів України від 27.09.2017 № 733, та Інструкцією, затвердженою наказом МВС України від 08.02.2019 № 93.
Необхідність нового будівництва МАСЦО зумовлена потребою у своєчасному, централізованому та стійкому доведенні до населення всіх 10 населених пунктів громади сигналів і повідомлень про загрозу виникнення або виникнення надзвичайних ситуацій, а також у забезпеченні взаємодії з територіальною автоматизованою системою централізованого оповіщення Дніпропетровської області.
Технічні рішення визначені робочим проєктом 0611-24-АСО. Проєктна документація має позитивний експертний звіт № 711/12/24 від 20.12.2024 (реєстраційний номер EX01:7258-9696-1143-7545), об’єкт віднесено до класу наслідків (відповідальності) СС2. Проєктно-кошторисну документацію затверджено рішенням Троїцької сільської ради від 24.01.2025 № 2271-59/VIII.
2. Обґрунтування технічних та якісних характеристик
Обсяг та склад робіт сформовано відповідно до робочого проєкту, акустичних розрахунків зон упевненого приймання і розпізнавання сигналу, місць фактичного розміщення обладнання та інвесторської кошторисної документації.
· створення одного автоматизованого робочого місця керування (АРМ) у с. Троїцьке та семи базових станцій оповіщення (БСО) номінальною потужністю 400 Вт у визначених проєктом місцях;
· забезпечення приймання сигналів від ТАСЦО Дніпропетровської області, централізованого, вибіркового, автоматизованого та ручного запуску оповіщення;
· передавання попередньо записаних і оперативних мовленнєвих повідомлень через рупорні гучномовці, у тому числі сигналів: «повітряна тривога», «вуличні бої», «загроза артобстрілу», «хімічна небезпека», «радіаційна небезпека» та відповідних сигналів відбою;
· використання основних і резервних каналів обміну даними: Ethernet, GSM/LTE та цифрового радіозв’язку стандарту DMR — у конфігурації, передбаченій проєктом;
· резервне електроживлення БСО та АРМ; для БСО — безперебійна робота не менше 24 годин у черговому режимі та не менше 30 хвилин у режимі оповіщення та інформування;
· контроль стану обладнання, каналів зв’язку, основного і резервного живлення, акумуляторних батарей, ліній гучномовців та несанкціонованого доступу;
· монтаж шаф керування, гучномовців, кабельних мереж, обладнання електроживлення, заземлення та блискавкозахисту; налаштування, програмування й інтеграція компонентів системи;
· проведення пусконалагоджувальних і комплексних приймальних випробувань, передання технічної та експлуатаційної документації, навчання визначених представників замовника;
· застосування матеріалів та обладнання, що відповідають технічним регламентам, ДСТУ та іншим обов’язковим нормативним вимогам і мають належні документи про відповідність. Посилання на конкретну марку/виробника у проєктній або тендерній документації слід розуміти як «або еквівалент» відповідно до умов закупівлі.
Розподіл за чергами будівництва
	Черга
	Населені пункти
	Основне оснащення / охоплення

	1
	с. Троїцьке
	АРМ, БСО

	2
	с. Новоіларіонівське, с. Писарівка, с. Мар’ївка
	БСО у с. Новоіларіонівське; охоплення населених пунктів відповідно до проєкту

	3
	с. Привовчанське
	БСО

	4
	с. Вербове, с. Пристень
	БСО у с. Вербове; охоплення населених пунктів відповідно до проєкту

	5
	с. Малоолександрівка
	БСО

	6
	с. Зелений Гай
	БСО

	7
	с. Левадки
	БСО


3. Розмір бюджетного призначення
Загальний обсяг фінансування робіт становить 3 777 000,00 грн з ПДВ, у тому числі:
· 2026 рік — 1 800 000,00 грн з ПДВ;
· 2027 рік — 1 977 000,00 грн з ПДВ (фінансування здійснюватиметься в межах бюджетних призначень, затверджених на відповідний бюджетний період).
Видатки передбачаються за КПКВК 7330 та КЕКВ 3122. Розмір бюджетного призначення і план фінансування визначені з урахуванням наявного фінансового ресурсу, строку виконання робіт та затвердженої проєктно-кошторисної документації.
4. Обґрунтування очікуваної вартості
Очікувана вартість закупівлі становить 3 147 500,00 грн без ПДВ. За ставки ПДВ 20 % сума ПДВ становить 629 500,00 грн, а вартість з ПДВ — 3 777 000,00 грн.
	Показник
	Сума
	Підстава / пояснення

	Затверджена загальна кошторисна вартість проєкту
	3 945 194,00 грн
	Рішення Троїцької сільської ради від 24.01.2025 № 2271-59/VIII; позитивний експертний звіт

	Бюджетне призначення / загальний план фінансування робіт
	3 777 000,00 грн з ПДВ
	2026 рік — 1 800 000,00 грн; 2027 рік — 1 977 000,00 грн

	Очікувана вартість у закупівлі
	3 147 500,00 грн без ПДВ
	Еквівалент 3 777 000,00 грн з ПДВ


Очікувану вартість визначено на підставі робочого проєкту, позитивного експертного звіту та інвесторської кошторисної документації в частині обсягів робіт, які безпосередньо є предметом цієї закупівлі. Різниця між загальною кошторисною вартістю проєкту та вартістю закупівлі пояснюється тим, що до предмета закупівлі включено саме будівельні та монтажні роботи за тендерною документацією, без витрат, які відповідно до кошторисної документації не закуповуються в межах цієї процедури.
Висновок. Технічні та якісні характеристики відповідають проєктним рішенням, нормативним вимогам до систем централізованого оповіщення та фактичній потребі громади. Очікувана вартість узгоджена з обсягом робіт, інвесторською кошторисною документацією та передбаченим фінансуванням.
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